| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации муниципальной программы "Развитие образования в Каменском районе Пензенской области на 2014-2020 годы". |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Программы |  | Управление образования администрации Каменского района Пензенской области |  |  |  |  |  |
| Порядковый № цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятий | Источник финансирования (ФБ, ОБ, МБ, ВС) | Объем финансирования предусмотркенный на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для качественного образования и позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: Модернизация системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (детские дошкольные организации) | 2017 г. | МБ | 20791,5 | 20791,5 | 11638,9 | 100% |
|  |  |  | ВС | 27097,0 | 27097,0 | 23133,4 | 100% |
| 1.1.2 | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | 2017 г. | ОБ | 101488,8 | 101488,8 | 101488,8 | 100% |
| 1.1.3 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2017 г. | ОБ | 5587,3 | 5587,3 | 5587,3 | 100% |
| 1.1.4 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование) | 2017 г. | ОБ | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 100% |
| 1.1.5 | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование). | 2017 г. | ОБ | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 100% |
| 1.2 | Задача Развитие современных механизмов и технологий общего образования, в том числе создание условий для равного доступа к качественному образованию детей с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций (школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние) | 2017 г. | МБ | 62579,2 | 62579,2 | 42601,8 | 100% |
|  |  |  | ВС | 3830,3 | 3830,3 | 3493,3 | 100% |
| 1.2.2 | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | 2017 г. | ОБ | 173917,3 | 173917,3 | 173917,3 | 100% |
| 1.2.3 | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование). | 2017 г. | ОБ | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 100% |
| 1.2.4 | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | 2017 г. | ОБ | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 100% |
| 1.2.5 | Обслуживание школьного транспорта общеобразовательных организаций Каменского района Пензенской области | 2017 г. | МБ | 52,5 | 52,5 | 17,3 | 100% |
| 1.3 | Задача: Совершенствование и повышение качества питания детей в образовательных организвациях |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Организация льготного питания детям, посещающим дошкольные образовательные организации и структурные подразделения в общеобразовательных организациях | 2017 г. | МБ | 347,9 | 347,9 | 2,0 | 100% |
| 1.3.2 | Организация льготного питания учащихся в общеобразовательных организациях | 2017 г. | МБ | 3028,0 | 3028,0 | 389,7 | 100% |
| 1.4 | Задача: Совершенствование и модернизация системы дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования | 2017 г. | МБ | 33887,4 | 33887,4 | 25044,6 | 100% |
|  |  |  | ВС | 77,1 | 77,1 | 67,4 | 100% |
| 1.5 | Задача: Реализация государственной политики и внедрение современных образовательных и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей за счет средств бюджета Пензенской области | 2017 г. | ОБ | 8987,0 | 8987,0 | 8987,0 | 100% |
| 1.5.2 | Выплата вознаграждения приемным родителям за счет средств бюджета Пензенской области | 2017 г. | ОБ | 3911,5 | 3911,5 | 3911,5 | 100% |
| 1.5.3 | Выплата семьям опекуна на содержание подопечных детей за счет средств бюджета Пензенской области | 2017 г. | ОБ | 10627,1 | 10627,1 | 10627,1 | 100% |
| 1.5.4 | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграждение, причитающееся приемному родителю (администрирование) | 2017 г. | ОБ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100% |
| 1.5.5 | Исполнение государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2017 г. | ОБ | 464,2 | 464,2 | 464,2 | 100% |
| 1.5.6 | Осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2017 г. | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
|  |  |  | ОБ | 22746,5 | 22746,5 | 4458,6 | 100% |
| 1.5.7 | Исполнение полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями специализированного жилищного фонда (администрирование) | 2017 г. | ОБ | 19,6 | 19,6 | 4,8 | 100% |
| 1 | Цель: Развитие инфраструктуры оздоровления и отдыха детей, совершенствование механизмов и инструментов социальной и психолого-педагогической поддержки детей, формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: Увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Каменском районе Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования по организации отдыха и оздоровлению детей (загородный стационарный лагерь и лагерь труда и отдыха) | 2017 г. | МБ | 1851,1 | 1851,1 | 1587,8 | 100% |
| 1.1.2 | Организация отдыха детй в загородных стационарных оздоровительных лагерях в каникулярное время | 2017 г. | МБ | 797,5 | 797,5 | 797,5 | 100% |
|  |  | 2017 г. | ВС | 2681,9 | 2681,9 | 2070,0 | 100% |
| 1.1.3 | Организация отдыха детй в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время | 2017 г. | ОБ | 2798,9 | 2798,9 | 2798,9 | 100% |
| 1.1.4 | Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время | 2017 г. | МБ | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 100% |
|  |  | 2017 г. | ВС | 799,8 | 799,8 | 799,8 | 100% |
| 1.1.5 | Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время | 2017 г. | ОБ | 1446,2 | 1446,2 | 1446,2 | 100% |
| 1.1.6 | Организация отдыха детей в лагерях труда и отдыха | 2017 г. | МБ | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 100% |
| 1.1.7 | Организация отдыха детей, проживающих на территории Пензенской области, в лагерях труда и отдыха круглосуточного пребывания на базе муниципальных общеобразовательных организаций Пензенской области | 2017 г. | ОБ | 1389,9 | 1389,9 | 1389,9 | 100% |
| 1.1.8 | Организация занятости детей и подростков в каникулярное время | 2017 г. | МБ | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 100% |
| 1. | Цель: Выполнение исполнительных и управленческих функций в сфере образования на территории Каменского района, создание условий для безопасной деятельности образовательных организаций, предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам Каменского района Пензенской области. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: Создание, обеспечение и развитие условий для реализации законодательно установленных прав и гарантий в получении бесплатного и общедоступного образования в образовательных организациях (общеобразовательные, дошкольные, дополнительного образования, оздоровительные организации), создание условий для безопасной деятельности образовательных организаций, предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам Каменского района Пензенской области. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 2017 г. | МБ | 1926,7 | 1926,7 | 1787,2 | 100% |
| 1.1.2 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 2017 г. | МБ | 1440,9 | 1440,9 | 224,1 | 100% |
| 1.1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Центр обслуживания учреждений Каменского района Пензенской области» | 2017 г. | МБ | 38045,2 | 38045,2 | 32453,4 | 100% |
| 1.1.4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) автономного учреждения Каменского района Пензенской области "Комбинат питания"" | 2017 г. | МБ | 11949,6 | 11949,6 | 9907,6 | 100% |
|  |  | 2017 г. | ВС | 29142,2 | 29142,2 | 20865,2 | 100% |
| 1.1.5 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных организаций Пензенской области и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских нваселенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Пензенской области, и педагогическим работникам образовательных организаций, вышедшим на пенсию и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Пензенской области, если общий стаж их работы в образовательных организациях в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) составляет не менее 10 лет | 2017 г. | ОБ | 6282,2 | 6282,2 | 6282,2 | 100% |
| 1.1.6 | Оснащение зданий образовательных учреждений системой видеонаблюдения | 2017 г. | МБ | 8667,3 | 8667,3 | 5730,0 | 100% |
| Итого по Программе: |  |  |  | 589803,8 | 589803,8 | 505119,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  | 340110,0 | 340110,0 | 321807,3 |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  | 186065,5 | 186065,5 | 132882,6 |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  |  | 63628,3 | 63628,3 | 50429,1 |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  | 29493,6 | 29493,6 | 9016,3 |  |

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования в Каменском районе Пензенской            области на 2014-2020 годы» в 2017 году составляет 1, что равно 1, т.е. достигнута высокая эффективность.

Начальник управления                                                    Е.Н.Коняшкина

И.В. Кирюхина

4-13-41