Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценки эффективности

реализации  муниципальных программ

муниципального образования

Каменский район  за 2017 год

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Каменского  района от 30.12.2016 № 1226 «О муниципальных программах  Каменского  района Пензенской области» структурными и функциональными подразделениями администрации, обеспечивающими реализацию муниципальных программ, представлены отчеты о реализации муниципальных программ по итогам  2017 года

Исполнение расходов по муниципальным программам,

принятым к финансированию за счет средств районного бюджета

в 2017 году

Всего к финансированию  за счет средств районного бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета  приняты 13 утвержденных муниципальных программ на общую сумму          945292,95 тыс. рублей.  Фактические кассовые расходы на  реализацию   муниципальных программ Каменского района за 2017 год  сложились в сумме 788054,25 тыс. рублей.

тыс. рублей

| - № п/п | - Наименование - программы | - Номер и дата постанов-ления, которым утверждена программа | - Объем финансирования на 2017 год |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Утверждено по программе, - т.р.. | - Списано расходов, - т.р.. |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1. | - Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» | - 16.01.2014 №15 | - 270,0 | - 23,9 | - 09.03.2016 № 161 - 07.04.2017 №277 |
| - 2. | - Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | - 15.10.2013№1479 | - 205501,8 | - 204567,1 | - 27.04.2015 - №293 - 25.11.2015 - №1060 - 29.02.2016 №147 - 02.05.2017 348 |
| - 3 | - Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Каменском районе Пензенской области в 2014-2020 годах" | - 15.10.2013 №1471 | - 42,0 | - 42,0 | - 12.12.2014 №1299 - 02.03.2015 №200 - 24.11.2015 №1026 - 21.04.2016 - №286 |
| - 4 | - Муниципальная программа Каменского района Пензенской области "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | - 15.10.2013 - №1467 | - 0,0 | - 0,0 |  |
| - 5 | - Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Каменском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» | - 15.10.2013 №1472 | - 2233,5 | - 1976,5 | - 22.10.2013 - №995 - 24.11.2014 №1023 - 29.02.2016 №143 - 04.04.2017 - №263 |
| - 6 | - Муниципальная программа «Культура Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» | - 15.10.2013 - №1475 | - 44,3 | - 44,3 | - 25.11.2015 №1059 |
| - 7 | - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» | - 07.10.2014№951 | - 6043,7 | - 4978,7 | - 10.12.2015 - №1100 |
| - 8 | - Муниципальная программа "Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Каменском районе Пензенском районе Пензенской области на 2014-2020 годы" | - 15.10.2013 - №1477 | - 1200,0 | - 1000,0 | - 17.03.2017 №233 - 17.05.2017 - №382 |
| - 9 | - Муниципальная программа Каменского района Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан Каменского района пензенской области на 2014-2020 годы" | - 15.10.2013№1469 | - 0 | - 0 | - 26.05.2015 №356 - 17.11.2015 |
| - 10 | - Муниципальная программа Каменского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Каменском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» | - 15.10.2013№1468 | - 22351,3 | - 17709,4 | - 25.07.2016 №619 - 03.08.2016 - №678 - 26.08.2016 №748 - 01.11.2016 - 969 |
| - 11 | - Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» | - 15.10.2013№1470 | - 2699,95 | - 2699.95 | - 08.12.20151088 - 20.01.2017 №37 - 06.03.2018 - №197 |
| - 12 | - Муниципальная программа «Развитие образования в Каменском районе на 2014-2020 годы» | - 15.10.2013 №1465 | - 589803,8 | - 454689,1 | - 25.04.2017 №268 - 19.06.2017 № 581 |
| - 13 | - Муниципальная программа "Молодежь Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | - 15.10.2013№1473 | - 42,4 | - 42,4 | - 25.11.2015 1034 - 29.02.2016 145 |
| - 14 | - Муниципальная программа «Муниципальная политика, развитие гражданского общества в Каменском районе Пензенской области на 2014-2017 годы и плановый период до 2020 года» | - 15.10.2013№1464 | - 47666,9 | - 42747,5 | - 29.02.2016 № 144 - 20.09.2017 - № 936 |
| - 15 | - Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы» | - 13.04.2015 - №276 | - 67393,2 | - 57533,4 | - 03.04.2015 269 - 24.11.2015 1024 - 29.02.2016 144 - 07.04.2017 - №278 |
|  | - итого |  | - 945292,95 | - 788054,25 |  |

Отклонение кассового исполнения расходов на реализацию муниципальных программ от утвержденных объемов финансирования в сторону уменьшения –157238,7 тыс. рублей или 16,6 %.

В отдел экономики,  имущества, развития предпринимательства и инвестиций  представлены отчеты о ходе реализации программ за 2017 год, о достигнутых результатах по утвержденным формам. Все муниципальные программы принятые в администрации Каменского района Пензенской области признаны эффективными.

Глава администрации

Каменского района                                                          К.Н. Грошев

Пензенской области